Проект Я  - гражданин  России.

(Проект благоустройства места гибели красноармейца-

командира роты 3 – го Советского Бузулукского полка Рыжаева Михея Антоновича)

"Его подвиг бессмертен"

… Мы одной крови с теми, кто победил, стало быть, все мы – наследники победителей, и поэтому я верю в новую Россию… Мы сами выбрали свой путь, наши отцы и деды тогда победили. Теперь должны победить мы!

Дмитрий Медведев

Историко-патриотическое воспитание молодого поколения является важным условием устойчивого развития общества и государства . Одна из важнейших задач современной школы – это воспитание человека, гражданина, патриота своей Родины. Всякая благородная личность глубоко осознает свое кровное родство, свои  кровные связи с Отечеством.

История учит: ничто так не объединяет граждан, как любовь к своей стране, общие духовные корни и память о тех, кто в годы лихолетья положил свою жизнь, чтобы общество становилось более мудрым и никогда больше не были бы возможны жертвы, распри и вражда людей друг против друга.               Воспитанию  у школьников  активной гражданской позиции способствует участие детей в деятельности детских  молодежных общественных организациях. Поэтому в нашей школе уже больше 3 лет работает  клуб «Патриот».   Среди  различных  детских организаций  актуальным и социально востребованным является проектирование общественно-полезных и социально значимых дел. Наш клуб тоже принимает активное участие в создании  различных проектах.

У каждого поколения есть часть жизни, ставшая историей. Историей, которую никому не дано переписать. В любом столетие были патриоты государства Российского, которые не жалея своей жизни защищали Родину. Герои были всегда. Это громкие имена:   Петр Первый, маршал Жуков, Александр Матросов  и просто солдат, красноармеец. Вот об одном  из таких героев при  очередной встрече с членами клуба «Патриот»  рассказал  ветеран ВОВ Бутаев Ефим Антонович . Оказалось, что недалеко в лесу есть могила красноармейца.  Члены клуба приняли решение посетить могилу совместно с ветераном Бутаевым Е.А. Было принято решение членами клуба создать проект под названием «Его подвиг бессмертен»

Цель проекта «Память»:

- создание условий для осуществления гражданско - патриотического воспитания молодежи через увековечивание памяти защитников Отечества.

Задачи:

- Разработка и осуществление плана  благоустройства места гибели красноармейца .

- Формирование чувства гражданской ответственности в решении актуальных проблем местного сообщества.

- Развитие гуманных чувств милосердия, уважения к ветеранам защитникам Родины

Содержание проекта.

Механизмы реализации проекта.

Выполнение проекта осуществляется по следующим направлениям:

| № п/п | Направление | Виды деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Знание – это сила» | - проведение анкетирования среди учащихся 9-11 кл; - приобретение учащимися знаний, необходимых для успешной реализации проекта; - распространение информации среди учащихся и педагогов школы; |
| 2 | «Помощники» | - организация и проведение практической работы по благоустройству места гибели красноармейца. |

Членами клуба было решено провести анкетирование.

Цель: выявить насколько развито у учащихся чувство  патриотизма в школе, желание обогащать знания о простых людях, причастных к истории Родины.

АНКЕТА

Цель: определение уровня патриотизма в школе в старших классах.

1. Считаете ли вы себя патриотом?

2. Хранят ли в твоей семье память о ветеранах различных воин?

3. Читал ли ты книги о красноармейцах?

4. Испытываешь ли ты  чувство  гордости за тех, кто добывал Победу за Родину в разные годы ?

5. Были ли у вас  на уроках истории, литературы, классных  часах серьезные важные разговоры  красноармейцах?

6. Знаешь ли ты о могиле красноармейца (в лесу, недалеко от школы) При каких обстоятельствах погиб  этот красноармеец?

7. Благодарен ли ты тем, кто своей жизнью добывал для  твоей Родины Победу

8. Согласен ли ты,  ухаживать за могилой красноармейца?

Результаты анкетирования:

Вывод: школа вносит свой существенный вклад в воспитание патриотизма, учащиеся школы готовы принимать активное участие в патриотических мероприятиях, ухаживать за могилой красноармейца.

Этапы реализации проекта.

| № п/п | Название этапа | Цель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Мотивация, целеполагание проекта. | сентябрь 2011 г. |
| 2. | Проектировочный | Построение ориентировочной схемы деятельности. | Сентябрь 2011 |
| 3. | Практический | Реализация проекта . | сентябрь – май 2012 |
| 4. | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений . | май – 2012г. |
| 5. | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. | Октябрь – ноябрь 2012 г. |

План мероприятий  подготовительного этапа

| № п/п | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Посещение могилы красноармейца совместно с ветераном ВОВ Бутаевым Ефимом Антоновичем | Клуб «Патриот» |
| 2. | Старт конкурса «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству места гибели красноармейца» | Клуб «Патриот» |
| 3. | Создание инициативной группы из числа членов клуба «Патриот» | Руководитель Председатель клуба |

План мероприятий  проектировочного этапа

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка коллективного проекта могилы красноармейца: - создание проектной группы; - составление плана облагораживания могилы красноармейца. | Клуб «Патриот» |

Проектная группа.

| № | Ф.И ученика ответственного за этап проекта | этап проекта | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заика Алина | Поиск могилки красноармейца. | Сентябрь 2011 |
| 2. | Семенова Наташа Телегин Володя | Поиск информации о красноармейце: - библиотека им. Толстого; - краеведческий музей; - школьный музей; - интернет ресурсы; | Сентябрь - февраль |
| 3. | Дубинин Игорь | Составление плана проекта | Ноябрь - декабрь |
| 4. | Круглова Настя Селина Настя | Составление экономического обоснования. Поиск средств. Составление договоров со спонсорами. | Февраль - май |
| 5. | Все члены проекта | Практическая деятельность | Апрель - июнь |
| 6. | Все члены проекта | Составление перспективного плана | Ноябрь - декабрь |

План мероприятий практического этапа

| № п./п. | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение законодательно-правовой базы (Конституция РФ, закон об архитектурной деятельности в Российской федерации, закон об охране объектов культурного населения народов Российской Федерации на территории Бузулукского края | Все члены проекта |
| 2 | Посещение краеведческого музея города Бузулука. Цель: поиск информации о красноармейце Рыжаеве Михее Антоновиче. | Все члены проекта |
| 3 | Посещение библиотеки им Толстого Цель: поиск информации о красноармейце Рыжаеве Михее Антоновиче | Клуб «Патриот» |
| 4 | Конкурс мини – проектов памятника красноармейцу. | Чирипанов Антон |
| 5 | Трудовой десант по благоустройству могилы красноармейца ( уборка травы, покраска памятника). | Дубинин Игорь |
| 6 | Поиск источников средств для установления нового памятника. | Все члены проекта |
| 7 | Анализ мероприятий проекта. | Все члены проекта |
| 8 | Составление перспективного плана. | Все члены проекта |
| 9 | Составление экономического обоснования. | Все члены проекта |
| 10 | Распространение информации через школьный пресс – центр | Позднякова Оля |

## Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная значимость.

| № п/п | Предполагаемый результат |
| --- | --- |
| 1. | Организация социально-значимой общественной деятельности школьников; |
| 2 | Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию; |
| 3 | Создание условий для возможной организации процесса совместной работы, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений; |
| 4 | Обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; |
| 5 | Осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; |

Перспективный план.

- Уход за могилой красноармейца.

- Установка нового памятника Рыжаеву М.А

Объем и источники финансирования проекта :

- финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета образовательного учреждения, спонсорской помощи.

## Оценка эффективности проекта

Оценка эффективности реализации Проекта осуществляется на основе использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и количественными параметрами.

Нравственно-духовные параметры:

1. Сформированность гражданских навыков:

- умение работать и действовать идивидуально и в коллективе;

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;

- умение принимать и защищать свои решения;

- готовность к участию в общественных делах;

- готовность к образованию;

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:

- патриотизм и любовь к Родине;

- права и свободы человека и гражданина;

- национальное самосознание;

- уважение чести и достоинства других граждан;

- гражданственность.

Количественные параметры:

1. Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;

2. Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к школе, к учителю, классу, совместным делам);

4. Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;

5. Проведение  патриотических мероприятий

Приложение № 1

Информация найденная в архиве Бузулукского краеведческого музея.

Михей Антонович Рыжаев родился в 1888 г в селе Ново – Александровка Бузулукского уезда. Там и жил со своей семьей: жена – Мария, дочка – Шура. Служил в армии на флоте, был бравым молодым человеком.

Шел  1918 года.  Тревожное было время. Международный империализм организовал вооруженное нападение на молодую Советскую Республику.Внутри страны начался мятеж чехословацкого корпуса, охвативший и Оренбуржье.  Контрреволюционные чехословацкие части захватили станцию Бузулук.

Мятеж белочехов оживил все контрреволюционные силы губернии и прежде всего верхи казачества. Атаман Дутов, объединяя вокруг себя реакционное казачество, кулаков, бывших офицеров, сформировал новые отряды для борьбы с Советской властью.

В марте 1918 года несколько красногвардейских отрядов, созданных в городе, были объединены  в 3-й Советский  Бузулукский полк.  Это  была крупная по тем временам сила – 1400 штыков, 110 сабель и еще артиллерийская батарея. Первым командиром полка был  Виктор Андреевич Каширский, комиссаром Степан Данилович Сучков.  Бузулукский полк  дрался против белочехов и дутовцев, прошел славный  боевой путь в составе Туркестанской армии.

Шли ожесточенные бои. Одним из отрядов командовал Михей Антонович Рыжаев.  Положение отряда становилось тяжелым. Хотя белочехи и белоказаки захватили город в кольцо, герои красногвардейцы мужественно сражались с ними. Когда натиск белых был особенно сильным, Рыжаев собрал силы красных в кулак и в ожесточенном  бою прорвал линию  вражеских укреплений.  В этом бою была подорвана бронемашина врага. Белоказаки понесли значительные потери. Красноармейцы понесли тоже большие потери и были рассеяны и потеряли связь между собой. По словам жительницы города Бузулука, Железновой Елизаветы Васильевны( 1907г) часть отряда под командованием Рыжаева  решила пробиться к Оренбургу и присоединиться к своим частям. Но попытка успеха не имела. Частям  Красной армии пришлось уйти через реку Самару в лес, многие остались живы, нобыло принято решение временно скрыться в деревнях. Дом Михея стоял в Ново – Александровке на берегу реки Бузулук. Он сумел добраться до дома, там его переодели,  и через окно он ушел в лес. Белочехи пришли к нему в дом. но его не нашли. В это время Михей пошел к сестре Агафье Антоновне Железновой, но, побоявшись за ее жизнь, спрятался во ржи, решив там переждать. У сестры был сын Степан. Он носил ему воду и сообщал все новости. Белочехи отступили и Михей ночами стал ходить домой, но кто – то из жителей предал  его и доложил местным кулакам. Пришли 2 человека, говорят это сыны попа из Перевозинки ( другой источник из Лабаз).  Чтобы избежать возмущения сельчан, белые сказали . что отведут его в город, где будут судить.  Это было 12 июля 1918 года. Михея повели в Бузулук через реку Самару. Узнав об этом его дочка,  сообщила сестре и Степану, и они все вместе пошли вслед за ними со слезами.  Михей просил их вернуться, они подотстали. Вскоре услышали выстрел, кинулись вперед и увидели зверски расстрелянного  доблестного Красного командира. Михей лежал весь в крови. Старший брат Михея взял подводу, привезли труп в село и похоронили на кладбище, а на том месте,  где его убили, сельский совет поставил памятник. Степан Дмитриевич Железняков – племянник Михея Антоновича Рыжаева – муж Железновой  Елизаветы Васильевны.

Имя его будет вечно жить в сердцах тех, за счастье которых он сражался.

Приложение № 2

Результаты посещения библиотеки им Толстого